Приложение №1

к «Плану гражданской обороны»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения основных мероприятий по гражданской обороне 

	№

п/п
	Наименование мероприятий

по гражданской обороне
	Объем выполня-емых работ,

единица измерения (чел.)
	Продолжи-тельность выполнения

(в час.)
	Сроки проведения
	Исполнители

	
	
	
	
	первые сутки
	вторые сутки
	после-дующие сутки
	

	
	
	
	
	минуты
	часы
	часы
	
	

	
	
	
	
	30
	40
	60
	2
	3
	…

24
	1
	2
	…
	
	

	I. При планомерном приведении в готовность гражданской обороны

	а) мероприятия по гражданской обороне первой очереди

	1.
	Произвести оповещение и сбор персонала ГО, довести обстановку, поставить задачи
	2
	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО
УРЗ ГО

	2.
	Организовать круглосуточное дежурство персонала МА МО. Запретить отпуска и командировки
	1
	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО


	3.
	Уточнить «План гражданской обороны». Произвести инструктаж персонала о правилах поведения при выполнении мероприятий ГО
	2
	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО
УРЗ ГО

	4.
	Провести проверку средств связи
	1
	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	5.
	Подготовить средства индивидуальной защиты к выдаче персоналу. 

	1
	6


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный 

специалист

	6.
	Организовать работы по приведению в готовность помещений для приема укрываемых МА МО
	1
	16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	7.
	Довести до каждого укрываемого время и порядок занятия мест в помещении для приема укрываемых
	1
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	8.
	Организовать подготовку помещений к герметизации, введению режимов светомаскировки, усилению охраны и противопожарной защиты МА МО, созданию запасов продовольствия и воды, медицинских средств. Провести проверку готовности персонала к работе при различных режимах затемнения
	3
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист 

по благоустройству
Главный специалист
Главный бухгалтер


	9.
	Произвести доклад руководителю гражданской обороны района о выполнении мероприятий 1 очереди
	1
	через 

24 часа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО


	б) мероприятия по гражданской обороне второй очереди

	1.
	Произвести оповещение и сбор персонала, довести обстановку, поставить задачи
	5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО


	2.
	Перевести работу персонала на круглосуточный режим
	1
	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО


	3.
	Проверить готовность средств связи к работе
	1
	12 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	4.
	Начать выдачу СИЗ персоналу, изготовление простейших средств индивидуальной защиты (ватно-марлевых повязок)
	1
	20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный специалист

	5.
	Провести проверку исправности окон, дверей, запасных выходов, средств индивидуальной защиты
	1
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	6.
	Подготовить помещения для укрытия к приему укрываемых


	1
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	7.
	Осуществить пополнение запасов воды и продовольствия, медикаментов
	2
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер

Главный специалист

	8.
	Произвести доклад Руководителю гражданской обороны района о выполнении мероприятий 2 очереди
	1
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

	в) мероприятия по гражданской обороне третьей очереди

	1.
	Произвести оповещение и сбор персонала, довести обстановку, поставить задачи
	5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

	2.
	Ввести в действие «План гражданской обороны» в полном объеме (без проведения эвакуационных мероприятий)
	1
	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

	3.
	Обеспечить выполнение мероприятий по светомаскировке
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист 

по благоустройству

	4.
	Уточнить расчеты на проведение мероприятий по эвакуации (отселению)
	1
	8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель эвакуационной комиссии



	5.
	Выдать персоналу средства индивидуальной защиты и таблетки «калий - йод»
	1
	24 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный специалист

	6.
	Подготовить заявки в администрацию района на недостающее имущество в соответствии с нормами оснащения
	1
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер

	7.
	Провести мероприятия по защите материальных средств, оборудования и документов, запасов продовольствия и воды от воздействия радиоактивного загрязнения
	2
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству 

Главный бухгалтер

	8.
	Провести ускоренную подготовку персонала по правилам поведения и мерам безопасности в условиях радиоактивного загрязнения
	1
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО



	9.
	Произвести доклад Руководителю гражданской обороны района о выполнении мероприятий 3 очереди
	1
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

	При принятии Президентом Российской Федерации решения

о непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени 

при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации


	1.
	Произвести сбор персонала, довести обстановку, поставить задачи по непосредственной подготовке к выполнению мероприятий по «Плану гражданской обороны»
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

	2.
	Уточнить «План гражданской обороны», формализованные документы по гражданской обороне и основные показатели гражданской обороны
	2
	3 суток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО
УРЗ ГО

	3.
	Уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией в области гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне первой, второй и третьей очередей
	1
	7 суток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	4.
	Проверить готовность систем связи и оповещения гражданской обороны
	1
	1 сутки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	5.
	Уточнить порядок и откорректировать договора на поставки продукции (работ, услуг) для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне
	1
	30 суток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер

	6.
	Уточнить с районной эвакуационной комиссией маршруты, порядок использования транспортных средств, для проведения эвакуационных мероприятий

	1
	7 суток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель эвакуационной комиссии

	7.
	Провести анализ готовности МА МО к ведению гражданской обороны, представить доклад о ходе непосредственной подготовки к выполнению мероприятий по «Плану гражданской обороны»
	2
	6 суток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО
УРЗ ГО

	г) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение частичной эвакуации

	1.
	Провести эвакуацию с получением распоряжения председателя эвакуационной комиссии Курортного района 
	2
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО
Председатель эвакуационной комиссии

	2.
	Уточнить список персонала и членов их семей. 
	1
	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель

эвакуационной комиссии

	3.
	Подготовить имущество МА МО к эвакуации 
	2
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель ЭК
УРЗ ГО

	4.
	Закрыть помещение здания МА МО и сдать его представителям администрации района по акту после убытия персонала
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	5.
	Прибыть с вещами, документами, продуктами на сборно-эвакуационный пункт №5
	до 13
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель эвакуационной комиссии

	6.
	Осуществить частичную эвакуацию заблаговременно
	до 13
	6 - 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель ЭК

	д) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий

в полном  объеме

	1.
	Уточнить наличие и готовность транспорта для проведения эвакуационных мероприятий
	1
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель эвакуационной комиссии

	2.
	Уточнить расчеты на проведение эвакуационных мероприятий, прибыть на СЭПы, пункты посадки и высадки
	1
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель эвакуационной комиссии

	е) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на сработку (выпуск воды) крупных водохранилищ

	1.
	Крупные водохранилища отсутствуют
	

	ж) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на вывод формирований в загородную зону

	1.
	Формирования в загородную зону не выводятся
	

	II. При внезапном нападении противника

	а) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной опасности

(«Воздушная тревога»)

	1.
	Оповестить персонал  схеме оповещения
	2
	3 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

УРЗ ГО

	2.
	Отключить электро-, тепло-, и водоснабжение, кондиционеры
	1
	10 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	3.
	Укрыть персонал в подвальном помещении здания 
	1
	15 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	4.
	Ввести режим полной светомаскировки (полное затемнение) в темное время суток
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	5.
	Выдать персоналу средства индивидуальной защиты и имущество НАСФ
	1
	20 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный специалист

	б) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной опасности

(«Отбой воздушной тревоги»)

	1.
	Продублировать сигнал «Отбой воздушной тревоги» по средствам связи или голосом. 
	1
	3 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

	2.
	Уточнить наличие связи с пунктами управления Руководителя ГО района
	1
	12 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

	3.
	Ввести в действие «План гражданской обороны»:
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	3.1.
	- провести разведку территории здания МА МО
	
	30 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	3.2.
	- принять меры к восстановлению средств связи
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	3.3.
	- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим
	1
	2 - 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный специалист

	3.4.
	- организовать сбор данных об обстановке и провести оценку
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	3.5.
	- уточнить людские и материальные потери. Принять меры по восстановлению материальных ресурсов
	2
	30 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО 
Главный бухгалтер

	3.6.
	- (при необходимости) ввести режим радиационной защиты и определить порядок занятия мест в подвальных помещениях
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО



	4.
	Провести эвакуацию персонала после получения распоряжения на проведение эвакомероприятий
	1
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель 

эвакуационной комиссии

	5.
	Произвести доклад Руководителю ГО района о выполнении мероприятий
	1
	2 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

	в) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

с информацией о химической тревоге

	1.
	Оповестить персонал о «Химической опасности»
	2
	2 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО
УРЗ ГО

	3
	Получить средства индивидуальной защиты на ВПВ СИЗ №5 и организовать выдачу СИЗ  персоналу МА МО
	1
	12-24 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный специалист

	4
	Произвести укрытие персонала и или вывод из зоны химического заражения
	1
	12-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	5
	Организовать химический контроль территории здания МА МО
	1
	24 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	г) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

с информацией об отбое химической тревоги

	1.
	Оповестить персонал об отбое «Химической тревоги»
	2
	2 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

УРЗ ГО

	2
	Провести обеззараживание помещений здания МА МО
	2
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вед. специалист по благоустройству
Главный специалист

	3
	Провести санитарную обработку персонала, обеззараживание одежды
	2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вед. специалист по благоустройству

Главный специалист

	4
	Снять средства защиты органов дыхания, выйти из помещений, возобновить деятельность

	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный специалист

	д) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

с информацией о радиационной опасности

	1.
	Оповестить персонал о «Радиационной опасности»


	2
	2 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

УРЗ ГО

	2.
	Поставить задачу на проведение защитных мероприятий
	1
	10 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО



	3.
	Организовать дозиметрический  контроль территории  здания МА МО
	1
	1 час

и 2 раза в сутки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству



	5.
	Уточнить режимы радиационной защиты (по результатам контроля)
	1
	15 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	6.
	Провести йодную профилактику, если она не была проведена при угрозе аварии на радиационно опасном объекте 
	1
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный специалист

	7.
	Отключить вентиляционные системы и кондиционеры
	1
	10 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	8.
	Провести герметизацию помещений
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист по благоустройству

	9.
	Укрыться в загерметизированных помещениях согласно расчету
	1
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УРЗ ГО

	е) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

с информацией об отбое радиационной опасности

	1.
	Оповестить персонал об отбое «Радиационной опасности»
	2
	20 мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава МА МО

УРЗ ГО

	2.
	Провести обеззараживание помещений и территории здания
	2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вед. специалист по благоустройству

Главный специалист

	3.
	Провести санитарную обработку  персонала, обеззараживание одежды
	2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вед. специалист по благоустройству

Главный специалист

	4.
	Снять средства защиты органов дыхания, выйти из помещений, возобновить деятельность
	1
	30 мин.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный 

специалист

	5.
	Организовать доставку пораженных в стационарное лечебное учреждение
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный 

специалист


Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны




Т.В.Неганова
