## №1
Приложение № 1 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 1 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово в 2021 году"
1 | Установка и содержание и ремонт ограждений газонов | бюджет МО Комарово | - |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Установка и содержание газонных ограждений | бюджет МО Комарово | - |  |  | 0 | #DIV/0!
1 | Приобретение, установка и содержание, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, изготовление и установка уличных информационных стендов (10 шт.) | бюджет МО Комарово | - | 100 | 0 | 100 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта. Экономия средств бюджета Санкт-Петербурга в результате проведения конкурсных процедур
2 | Обустройство, обследование, содержание и уборка территорий спортивных площадок | бюджет МО Комарово | - | 100 | 0 | 100 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта
3 | Содержание, обследование и уборка территорий детских площадок (уборка территорий ЗНОП МЗ зон отдыха S-3081 м2, уборка детских площадок, ремонт дет. площадок, уличных тренажеров, приобретение и установка детской карусели, взамен неисправленной по адресу: 2 дачная уд.39А (сквер зона отдыха) -54,0 тыс. руб. | бюджет МО Комарово | - | 2758.5 | 2748.6 | 9.9 | 99.64% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
4 | Озеленение и цветочное оформление, на внутриквартальных территориях (разбивка цветников и клумб) | бюджет МО Комарово | - | 1600 | 1560 | 40 | 97.5% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
5 | Организация работ по компенсационному озеленению, содержанию и уборки в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга (посадка и уход 64 дерева 1 595,2 тыс. руб.). выполнение работ по прочистке зеленых насаждений от мелколесья на территории ВМО пос. Комарово | бюджет МО Комарово | - | 2000 | 1951.5 | 48.5 | 97.58% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
6 | Содержание спортивной многофункциональной площадки по адресу: пересечение | бюджет МО Комарово | - |  |  | 0 | #DIV/0! | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта. Экономия средств бюджета Санкт-Петербурга в результате проведения конкурсных процедур
6 | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях (Оплата электроэнергии, подсоединение к эл.линиям, монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хранение). | бюджет МО Комарово | - | 5265.6 | 4775.5 | 490.1 | 90.69% | Качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта. Экономия средств бюджета Санкт-Петербурга в результате проведения конкурсных процедур
7 | Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | бюджет МО Комарово | - | 164.7 | 164.7 | 0 | 100% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
8 | Выполнение работ по проектированию наружного освещения детских площадок на внутриквартальных территориях по адресу: СПб, пос. Комарово, сквер б/н юго-восточнее пересечения Школьной ул. и Озёрной ул., сквер б/н южнее д.39а по 2-ой Дачной ул.,, выполнение работ по проектированию комплексного благоустройства внутриквартальной территории по адресу: ул. Громыхалова д. 20/12 (согласно сметы), выполнение работ по проектированию размещения покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта по адресу: СПб, пос. Комарово, 3-я Дачная ул.д.8 (согласно сметы) | бюджет МО Комарово | - | 542.7 | 373.4 | 0 | 68.8% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
10 | Санитарное содержание территорий по отдельному гос. полномочию | бюджет МО Комарово | - |  |  | 0 | #DIV/0! | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта. Экономия средств бюджета Санкт-Петербурга в результате проведения конкурсных процедур
9 | Выполнение работ по устройству покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта по адресу: СПб, пос. Комарово, 3-я Дачная ул.д.8 (согласно сметы), восстановительная стоимость зеленых насаждений | бюджет МО Комарово | - | 4495.3 | 2560 | 0 | 56.95% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
10 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях по адресу: Привокзальная ул. у д.24А, Коллективный проезд, 2-я Дачная ул. у д.3, (согласно сметы) | бюджет МО Комарово | - | 443 | 434 | 0 | 97.97% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
11 | Выполнение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (санитарная рубка – 433.0 тыс. руб.) | бюджет МО Комарово | - | 433 | 419.1 | 0 | 96.79% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
12 | Выполнение работ по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | бюджет МО Комарово | - | 30.9 | 25 | 0 | 80.91% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
13 | Выполнение работ по размещению, взамен существующих, элементов детского и спортивного оборудования, навеса. по адресу: сквер б/н на пересечении Привокзальной ул. и 4-й Дачной ул. (ЗНОП 38-111-11) | бюджет МО Комарово | - | 2264.6 | 2280 | 0 | 100.7% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
| Всего |  |  | 20198.3 | 17291.8 | 2906.5 | 85.61%

## №2
Приложение № 2 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы за 2021 год
Программа № 2 "Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в оответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
| Наименование | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  |  |  | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
|  | Местный бюджет | Прочие источники |  |  | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
1 | Содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования: (общая площадь кв.м.) • 6-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул.) • 7-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул. на границе с садоводством "Дружба") • 9я Аллея • 10я Аллея • ул.Валиева • ул.Васильева • ул.Водопьянова • Выборгская ул. • ул.Громыхалова • 1-я Дачная ул. • 2-я Дачная ул. • 3-я Дачная ул. • 4-я Дачная ул. • 5-я Дачная ул. • 2-й Дачный переулок • пер.Ильича • Косая ул. • ул.Кривцова • Кудринская ул. • Ленинградская ул. • Лесная ул.(частично от Озерной ул. до ул.Сосновой) • пер.Осипенко • ул.Осипенко • пер.Островского • ул.Островского • Пограничная ул. • Проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) • Проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) • Проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) • Проезд без названия (от 2-й Дачной ул. В направлении 3-й Дачной ул.) • Проезд без названия (от ул.Кривцова до 5-й Дачной ул.) • ул.Пушкина • Саперный пер. • Саперная ул. • Северная ул. • Сосновая ул. • ул.Танкистов • Цветочная ул. • ул.Чкалова • Школьная ул. • ул.Юрия Германа | бюджет МО Комарово | - | 16452.6 | 16452.5 | 0.1 | 100% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта
2 | Тех. Надзор | бюджет МО Комарово |  | 100.6 | 62.8 | 37.8 | 62.43% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта
| Всего |  |  | 16553.2 | 16515.3 | 13.7 | 99.77%

## №3
Приложение № 3 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
1 | Мониторинг мест фактического и предполагаемого проживания, трудовых и нелегальных мигрантов совместно с органами ОМВД Курортного района, миграционной службой; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устранение неформальной символики, наносимой на стены зданий, инженерных сооружений и малых архитектурных форм. При обнаружении нацистской атрибутики или символики или сходных с ними произвести фото-видеофиксацию, либо актирование указанных фактов нанесения для последующей передачи указанных материалов в правоохранительные органы | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» по проблемам предотвращения террористических и экстремистских проявлений в молодежной среде, а также формированию законопослушного поведения молодежи и несовершеннолетних; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Оперативное взаимодействие в области обмена информацией с органами ОМВД и вневедомственной охраны в плане противодействия экстремизму | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Проведение индивидуальной работы с подростками, в том числе со спортивными фанатами; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Издание листовок, евробуклетов, брошюр, посвященных профилактике терроризма и экстремизма; минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО; по гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепления толерантности.; по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, толерантное отношение к гражданам иных этнических религиозных, расовых групп, нетерпимое отношение к проявлениям ксенофобии (2 вида терроризм и экстремизм); | бюджет МО Комарово | - | 15 | 15 | 0 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет напечатано 100 экз. евробюклетов
7 | Издание листовок, евробуклетов, брошюр, посвященных профилактике терроризма и экстремизма; минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО; по гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепления толерантности.; по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, толерантное отношение к гражданам иных этнических религиозных, расовых групп, нетерпимое отношение к проявлениям ксенофобии (2 вида терроризм и экстремизм); | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Проведение проверок спортивных и тренажерных залов на предмет использования их для подготовки членов молодежных формирований экстремисткой направленности; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Привлечение религиозных организаций, действующих на территории МО к участию в работе, направленной на повышение правовой культуры, правосознания и гражданской ответственности населения; | бюджет МО Комарово |  | 0 | 0 | 0
10 | Предоставление правоохранительным органам Курортного района возможности размещения в газете «Вести Келломяки-Комарово» компетентной информации о результатах деятельности в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма | бюджет МО Комарово |  | 0 | 0 | 0
11 | Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской направленности при прокуратуре Курортного района | бюджет МО Комарово |  | 0 | 0 | 0
12 | Организовать размещение на информационном табло «Бегущая строка», расположенном на здании МС по адресу; п. Комарово, ул. Цветочная, д. 22 информации о действиях граждан при возникновении угрозы или совершения террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия и специальных служб Курортного района; | бюджет МО Комарово |  | 0 | 0 | 0
13 | Выявление бесхозного, разукомплектованного автотранспорта на территории МО, в течение года принятие мер к его перемещению или эвакуации специализированными организациями; | бюджет МО Комарово |  | 0 | 0 | 0
14 | Размещение в муниципальных СМИ статей направленных на предупреждение «футбольного экстремизма» | бюджет МО Комарово |  | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 15 | 15 | 0 | 100%

## №4
Приложение № 4 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы за 2021 год
Программа № 4 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
1 | Мониторинг мест фактического и предполагаемого проживания лиц БОМЖ, трудовых и нелегальных мигрантов совместно с органами УВД Курортного р-на, миграционной службой; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» по проблемам предотвращения правонарушений и созданию безопасной среды функционирования общества; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Оперативное взаимодействие в области обмена информацией с органами УВД и вневедомственной охраны в плане предотвращения правонарушений | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Осуществления дежурств сотрудников администрации поселка (согласно графика), с сотрудниками органов МВД, по выявлению нарушений закона СПб № 273-70 от 31.05.2010; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Обеспечение своевременного информирования УМВД о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, по месту их жительства; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Создание специального раздела, посвященного проблемам профилактики правонарушений на Интернет - странице МО поселок Комарово; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Организация регулярных встреч участковых уполномоченных с жителями поселка в помещении МА МО (согласно графика); | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Организация работы по выявлению недобросовестных предпринимателей, реализующих алкогольную и табачную продукцию несовершеннолетним | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Информирование жильцов многоквартирных домов и садоводств, о необходимости укрепления жилищного фонда, и внутридворовых территорий ,в том числе в целях предотвращения квартирных краж и угонов АМТС, путем выпуска буклетов и листовок; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Проведение профилактических бесед с владельцами и нанимателями квартир частного жилищного фонда о постановке квартир под охрану | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Проверка освещенности дорог, улиц, проездов детских площадок, взаимодействие с Курортэнерго; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Издание брошюр, листовок по тематике , тиражом по 100 экз. | бюджет МО Комарово | - | 7.5 | 7.5 | 0 | 100% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта изготовлено 100 экз. евробюклетов
13 | Обслуживание и ремонт видеонаблюдения | бюджет МО Комарово | - | 130.6 | 115.8 | 14.8 | 88.67% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта
| Всего |  |  | 138.1 | 123.3 | 0 | 89.28%

## №5
Приложение № 5 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 5 «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
1 | Проведение рекламных действий для вовлечения подростков в программу, в том числе в форме бесед и публикаций в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово»; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
2 | Консультирование с работодателями по созданию рабочих мест для подростков; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
3 | Взаимодействие с работодателем по финансовому обеспечению общественных мест; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
4 | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (по мере обращения) | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
| Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## №6
Приложение № 6 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 6 «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году"
1 | Предоставление гражданам информации о возможности получения медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Разъяснение содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, касающихся осуществления действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на свободный от табачного дыма воздух и на защиту от вредного воздействия табачного дыма в рамках информирования населения | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма: - просвещение населения с учетом возрастных и социальных групп о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации; - размещение информации на информационных стендах внутригородского муниципального образования; - публикация статей на указанную тему в средствах массовой информации, а также размещение информации на сайте внутригородского муниципального образования | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Издание брошюр, листовок евробуклетов, тиражом по 100 экз | бюджет МО Комарово | - | 7.5 | 7.5 | 0 | 100% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
| Всего |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 0%

## №7
Приложение № 7 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 7 «Участие в деятельности по профилактике наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
1 | Мониторинг мест фактического и предполагаемого проживания, трудовых и нелегальных мигрантов совместно с органами УВД Курортного р-на, миграционной службой; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Информирование органов МВД о местах предполагаемого сбыта наркосодержащих препаратов; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Обновление стенда «Нет – наркотикам!», размещенного по адресу: ул. Цветочная, д.22; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» по проблемам предотвращения наркозависимости в молодежной среде; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Оперативное взаимодействие в области обмена информацией с органами УВД и вневедомственной охраны в плане выявления лиц, употребляющих наркосодержащие препараты; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Проведение индивидуальной работы с подростками на базе кабинета военно-патриотического воспитания в плане предотвращения злоупотребления наркосодержащими препаратами; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Издание листовок, буклетов, брошюр, плакатов, тематических стендов, посвященных профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота на территории МО пос. Комарово 100 экз. | бюджет МО Комарово | - | 7.5 | 7.5 | 0 | 100% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта изготовлено 100 экз. евробуклетов
| Всего |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 100%

## №8
Приложение № 8 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 8 «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
1 | Подготовка уточненных списков инвалидов и участников ВОВ, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских лагерей и тружеников тыла. | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | -
2 | Проведение Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Празднование годовщины снятия блокады Ленинграда, поздравление ветеранов, вручение памятных подарков | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Проведение мероприятия ко Дню пожилого человека и Декаде инвалидов, праздничный вечер в ресторане на территории поселка для ветеранов и инвалидов | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы | бюджет МО Комарово | - | 220 | 220 | 0 | 100% | Качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
6 | Организация памятного мероприятия в честь дня рождения А.Ахматовой | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Праздничное мероприятие «День поселка» для жителей и гостей поселка. Формат мероприятия предусматривает: выставку фотодокументов из архива музея «Келломяки-Комарово», выступление комаровской интеллигенции, выступление приглашенных артистов и музыкантов, художественное оформление праздника | бюджет МО Комарово | - | 1616 | 1616 | 0 | 0% | Качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта. Падарено 23 подарка первоклассникам
8 | Праздничное мероприятие «День Первоклассника» | бюджет МО Комарово | - | 196 | 196 | 0 | 100% | Качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта. Падарено 23 подарка первоклассникам
9 | Праздничное мероприятие «День Матери»» театр спектакль 30 чел. | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Приобретение новогодних подарков 170 детей | бюджет МО Комарово | - | 253.8 | 253.8 | 0 | 100% | Качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.
11 | Чествование юбиляров | бюджет МО Комарово | - | 1007.9 | 1007.9 | 0 | 100% | Качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта.конкурсных процедур
12 | Праздничное мероприятие «Детской книги» | бюджет МО Комарово | - | 196 | 196 | 0 | 0%
| Всего |  |  | 3489.7 | 3489.7 | 0 | 100%

## №9
Приложение № 9 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2021 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 9 «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021году
1 | Посещение Братского захоронения воинов, погибших в годы ВОВ, возложение цветов | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | -
2 | Встречи с ветеранами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда (день мужества) | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | -
3 | Проведение мероприятия по реконструкции событий ВОВ на территории МО пос. Комарово ко Дню Защитника Отечества | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## №10
Приложение № 10 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 10 «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
1 | Проведение ежегодного турнира «Кубок Комарово»; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Организация и проведение занятий по аэробике, муниципальной зарядке; | бюджет МО Комарово | - | 210 | 210 | 0 | 100% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта
3 | Организация спортивно-массовых занятий по футболу для детей и подростков, приобретение мячей, жилеток, оплата работы тренера (дети - 4 группы); | бюджет МО Комарово | - | 650 | 650 | 0 | 0%
4 | Организация и проведение спортивной секции по настольному теннису для детей; | бюджет МО Комарово | - | 100 | 100 | 0 | 0%
5 | Проведение мини турнира по настольному теннису, приобретение призов; | бюджет МО Комарово | - | 100 | 100 | 0 | 0%
6 | Организация и проведение спортивной секции по волейболу для детей | бюджет МО Комарово | - | 100 | 100 | 0 | 0%
7 | Оборудование спортивной комнаты (приобретение спортивных снарядов и полового покрытия) | бюджет МО Комарово | - | 251.3 | 238.8 | 12.5 | 95.03% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям муниципального контракта Приобретены спортивные снаряды
8 | Муниципальная зарядка | бюджет МО Комарово | - | 50 | 50 | 0 | 0%
9 | Организация и проведение мини турнира бамперболу | бюджет МО Комарово | - | 100 | 100 | 0 | 0%
| Всего |  |  | 1561.3 | 1548.8 | 0 | 99.2%

## №11
Приложение № 11 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2021 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 11 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
1 | Создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | - | -
2 | Взаимодействие с органами ГИБДД по выявлению мест с повышенной опасностью ДТП; | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | - | -
3 | Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» по проблемам профилактики ДТТ; | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | - | -
4 | Проведение занятия с участием сотрудников ГИБДД с юными велосипедистами по правилам поведения на дорогах и основ ПДД; | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | - | -
5 | Издание листовок, буклетов, брошюр, плакатов, посвященных профилактике ДТТ. 100 экз. Установка тематического стенда. | бюджет МО Комарово | - | 7.5 | 7.5 | 0 | 100% | Качество выполненных работ удовлетворяет
6 | Тематическая игра-светофор по «Безопасности дорожного движения». Количество участников 50-70 человек; | бюджет МО Комарово | - | 300 | 294 | 0 | 0% | Качество выполненных работ удовлетворяет
| Всего |  |  | 307.5 | 301.5 | 6 | 98.05%

## №12
Приложение № 12 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2021 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 12 «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2020 году»
1 | Размещение актуальной информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, мерах по поддержке субъектов малого предпринимательства в муниципальной газете «Вести Келломяки- Комарово», на информационных щитах, на официальном сайте МО; | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | - | -
2 | Формирование единой базы данных субъектов малого бизнеса на территории МО; | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | - | -
3 | Организация и проведение "круглых столов" по вопросам | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | - | -
| развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования, с участием представителей отдела потребительского рынка Администрации Курортного района, представителей налоговой инспекции; | бюджет МО Комарово | - | - | - | - | -
| Всего |  | - | - | - | - | -

## №13
Приложение № 13 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2021 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 13 «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в 2021 году»
1 | Участие в работе антитеррористической комиссии Курортного района | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Взаимодействие со специалистами районных служб ГО и ЧС Курортного района по обмену информацией для публикаций в муниципальной газете «Вести Келломяки -Комарово» и на сайте МО Комарово; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Издание брошюры по тематике ГО и ЧС тиражом по 100 экз. | бюджет МО Комарово | - | 7.5 | 7.5 | 0 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
4 | Приобретение материально-технического оснащения для учебно-консультационного пункта ГО ЧС; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Проведение лекций по обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий; | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Содержание информационного «Электронного табло» | бюджет МО Комарово | - | 44.1 | 0 | 0 | 0% | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
| Всего |  |  | 51.6 | 7.5 | 0 | 14.53%

## №14
Приложение № 14 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2021 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 14 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
2 | Проведение праздничного мероприятия «Проводы Зимы» (организация праздника для жителей МО поселок Комарово) | бюджет МО Комарово | - | 160 | 147 | 13 | 91.875 | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
| Всего |  |  | 160 | 147 | 13 | 91.875

## №15
Приложение № 15 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 15 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
1 | Приобретение билетов на посещение театров для жителей МО поселок Комарово (4 спектакля, 80 билетов) | бюджет МО Комарово | - | 70 | 0 | 70 | 0
2 | Проведение экскурсий для жителей МО поселок Комарово: -Планетарий г. Санкт-Петербург (детская); - Крейсер «Аврора» г. Санкт-Петербург (детская); - Ивангород (детская 2); - Мандроги (2); -Михайловский замок; -Этнографический музей; -Сестрорецкий рубеж | бюджет МО Комарово | - | 654 | 653.6 | 0.4 | 99.9388 | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
| Мастер- классы | бюджет МО Комарово | - | 177 | 177 | 0 | 100 | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
| Организация и проведение интерактивного конкурса-марафона «Двадцать дней- двадцать добрых дел!» для детей и подростков | бюджет МО Комарово | - | 142 | 142 | 0 | 100 | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
3 | Организация и проведение мастер классов по прикладному искусству для детей и подростков | бюджет МО Комарово | - | 270 | 270 | 0 | 100 | качество выполненных работ удовлетворяет требованиям
| Всего |  |  | 1313 | 1242.6 | 70.4 | 0

## №16
Приложение № 16 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2022 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 16 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году»
1 | Размещение на сайте, информационных стендах и в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» статей, пропагандирующих толерантность, межнациональное согласие, освещение культурных и религиозных традиций народов Российской Федерации | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности в муниципальном образовании при проведении культурно-массовых мероприятий, издание брошюр, евробуклетов 100 эк., информационно-тематических стендов. | бюджет МО Комарово | - | 7.5 | 7.5 | 0 | 100 | качество выполненных работ удовлетворяет напечатано 100 экз. евробюклетов
3 | В рамках еженедельных объездов территории проведение опросов населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово с целью выявления уровня конфликтогенности в муниципальном образовании и конфликтогенных факторов на национальной почве | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Проведение бесед по теме толерантности для учащихся начальной, основной и средней школы | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 100

## №17
Приложение № 17 к Постановлению Местной администарции ВМО СПб поселок Комарово
от 03.03.2021 №9
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за 2021 год
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Качественные показатели/причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолтное тыс.руб. | Относительное (%)
Программа № 17 «Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2021 году"
1 | Размещение на сайте, информационных стендах и в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» статей, направленных на формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Размещение на стендах муниципального образования информации экологического характера, в том числе актуального графика стоянок мобильного пункта приема опасных отходов «Экомобиль» | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Издание листовок, евробуклетов, брошюр, плакатов, тематических стендов, посвященных экологической тематике (евробуклеты 100 экз.). | бюджет МО Комарово | - | 7.5 | 7.5 | 0 | 100 | качество выполненных работ удовлетворяет напечатано 100 экз. евробюклетов
4 | Проведение мероприятий бесед, лекций, классных часов по экологическому воспитанию населения и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | бюджет МО Комарово | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 100