## 09.2023
Плановый вывод в ремонт оборудования в сентябре 2023 г. по состоянию на 06.09.2023г.
№ РЭС | Источник питания | Перечень энергообъек-тов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.) | Вид работ фактический | Дата проведения работ | Период проведения работ |  | Потребитель |  |  | катего-рия надеж-ности | Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение) | № договора
[5 empty] | по __ ч ___ мин | по __ ч ___ мин | наименование | Объект | Адрес
КРЭС | ТП-369 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт здания ТП | 2023-09-15 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901163 /--/ | Репино п, 2-й Балтийский пер, д.2, лит. Е | III |  | РЕПИНО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-369 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт здания ТП | 2023-09-15 | 09-00 | 18-00 | Закрытое акционерное общество "САНАТОРИЙ "РЕПИНО" | КОРПУС №1 | Репино п, Приморское ш, д.394, уг., стр., корп.1, лит.А | III |  | 78250000251006
КРЭС | ТП-369 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт здания ТП | 2023-09-15 | 09-00 | 18-00 | ООО "ДМД" | РЕСТОРАН | Репино п, Приморское ш, д.0, западнее дома 415а, лит. А | III |  | 78250000251196
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ЗАО "Санаторий Черная речка" | ЗАО "Санаторий Черная речка" | Молодежное п, Приморское ш, д.648 | II |  | 78250000251007
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ОАО "Трест ГРИИ" | База отдыха | Молодежное п, Приморское ш, д.650 | III |  | 78250000251035
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ФГОУ ВПО "Северо-Западная академия государственной службы" | нежилые здания | Молодежное п, Приморское ш, д.650 | II |  | 78250000251261
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | КНС № 3 | Молодежное п, -, д. КНС № 3 | II |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | КНС № 3 | Молодежное п, -, д. КНС № 3 | II |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | КНС № 4 | Молодежное п, -, д. КНС № 4 | II |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | КНС № 4 | Молодежное п, -, д. КНС № 4 | II |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | КНС № 6 | Молодежное п, -, д. КНС № 6 | II |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | КНС № 6 | Молодежное п, -, д. КНС № 6 | II |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | Канализационная насосная станция № 4 | Молодежное п, Приморское ш, д.650 г, лит. А | III |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-421 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | Общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" | ООО "Петербургтеплоэнерго", ЦТП № 1 | Молодежное п, Приморское ш, д.648 в, Лит.А | II |  | 78250000251376
КРЭС | ТП-808 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | Общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" | ООО "Петербургтеплоэнерго", Котельная | Зеленогорск г, Ленина ул., д.15 , лит.А | II |  | 78250000251376
КРЭС | ТП-808 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-21 | 09-00 | 18-00 | СПБ ГБУЗ "Городская больница № 40" | здание детской поликлиники | Зеленогорск г, Комсомольская ул, д. Участок 11, восточнее д. 23 лит А по Комсомольской ул. | II |  | 78250000251012
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | ФГУП "Почта России" | ОПС-729 ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ "МОЛОДЕЖНОЕ" | Молодежное п, Приморское ш, д.661 | III |  | 78250000250949
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом (ОДН) | Молодежное п, Правды ул, д.3 | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом (ОДН) | Молодежное п, Правды ул, д.5 | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курортному району г.Санкт-Петербурга | нежилое помещение 4-Н | Молодежное п, Правды ул, д.5 лит.А, пом.4Н | III |  | 78250000250010
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | Колесникова Алина Анатольевна | 15-264 | Молодежное п, Правды ул, д.6 Лит.А | III |  | 016\01500264
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\01500264 /--/ | Молодежное п, Правды ул, д.6 Лит.А | III |  | МОЛОДЕЖНОЕ : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | ООО "ВКУС" | земельный участок | Молодежное п, Правды ул, д. участок 1 (восточнее д.4б, лит.А по ул. Правды) | III |  | 78250000303220
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | Рецлав Сергей Николаевич | нежилое здание | Молодежное п, Приморское Шоссе, д.659 | III |  | 78250000251571
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | Водонапорная башня | Молодежное п, Пер. Правды, д.6 | III |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | Местная Администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Молодежное | нежилое помещение | Молодежное п, Правды ул, д.5 пом.3-Н | III |  | 78250000320984
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодежное | МС ВМО СПБ п. Молодежное, нежилое помещение | Молодежное п, Правды ул, д.5 пом.2-Н | III |  | 78250000251531
КРЭС | ТП-372 | ВЛ, КЛ, КР | Замена трансформаторов тока | 2023-09-22 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом (ОДН) | Молодежное п, Правды ул, д.6 | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-475 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Васильев Сергей Константинович | 9-927 | Комарово п, Щучье Озеро, д.3 (участок 1) | III |  | 016\00900927
КРЭС | ТП-475 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Петухов Леонид Викторович | 9-945 | Комарово п, Щучье Озеро, д.3 (участок 1) | III |  | 016\00900945
КРЭС | ТП-475 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900927 /ВАСИЛЬЕВ-Д СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ/ | Комарово п, Щучье Озеро, д.3 (участок 1) | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-475 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Кащеева Татьяна Константиновна | 9-946 | Комарово п, Щучье Озеро, д.3 | III |  | 016\00900946
КРЭС | ТП-475 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | ООО "Северо-Запад" | ООО "Северо-Запад", земельный участок для размещения гостиниц | Комарово п, берег Щучьего озера, д.5 | III |  | 78250000251263
КРЭС | ТП-475 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900945 /ПЕТУХОВ-Д ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ/ | Комарово п, Берег Щучьго Озера тер, д.3 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-475 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900946 /Д-КАЩЕЕВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА/ | Комарово п, Берег Щучьго Озера тер, д.3 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-476 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900943 /РАКИТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/ | Комарово п, Берег Щучьго Озера тер, д.2 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-476 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Ракитов Сергей Александрович | 9-943 | Комарово п, Щучье Озеро, д.2 | III |  | 016\00900943
КРЭС | ТП-476 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Д-Гутников Сергей Владимирович | 9-944 | Комарово п, Щучье Озеро, д.2 лит.Б | III |  | 016\00900944
КРЭС | ТП-476 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Гутников Сергей Владимирович | 9-956 | Комарово п, Щучье Озеро, д.2 лит.Б | III |  | 016\00900956
КРЭС | ТП-476 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Васильева Галина Васильевна | 9-1222 | Комарово п, Щучье Озеро, д.2 лит.Б | III |  | 016\00901222
КРЭС | ТП-476 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-25 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901222 /Васильев Константин Иванович/ | Комарово п, Щучье Озеро, д.2 лит.Б | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ГК "КРАСАВИЦА-2" | земельный участок (кад. № 78:38:0022532:3666) | -, -, д. ? | III |  | 78250000325936
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | АО "ПЭС" | "Красавица" АМС | Зеленогорск г, -, д. участок 1 (западнее д. 45, литер А, Красавица) | III |  | 78170000307031
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.11 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.13 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.14 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.15 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.15 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.17 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.26 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.27 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.28 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | Водозаборная скважина № 1, водозаборная скважина №2 | Зеленогорск г, -, д. . | III |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-812 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | объекты инженерной инфраструктуры (водозаборные скважины, станции очистки, насосная скважина, водонапорная башня) | Зеленогорск г, -, д. . | III |  | 78010000314588
КРЭС | ТП-813 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.8 | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-813 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.9 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-813 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.10 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-813 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.16 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-813 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.20 | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-813 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | СПБ ГБУ "ЛЕНСВЕТ" | пункт питания, КУО № 1/813 | Зеленогорск г, ж/м Красавица, д.20 | III |  | 78020000070000
КРЭС | ТП-813 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга | ГБДОУ детский сад № 30 Курортного р-на СПб, нежилое помещение | Зеленогорск г, -, д.20 | III |  | 78250000251154
КРЭС | ТП-813 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ЖКС Курортного района" | Жилой дом, ОДПУ | Зеленогорск г, -, д.12 , лит. А | III |  | 78250000250323
КРЭС | ТП-814 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | общежитие, 22 кв, с газовыми плитами (общедомовые нужды) | -, -, д. ? | III |  | 78130000306577
КРЭС | ТП-814 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | общежитие, 22 кв, с газовыми плитами (общедомовые нужды) | -, -, д. ? | III |  | 78130000306577
КРЭС | ТП-814 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ООО "ПЕТРОСИБ КОМПЛЕКС" | нежилое здание | Зеленогорск г, -, д.23 | III |  | 47190000190854
КРЭС | ТП-814 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | Дом № 3 Зеленогорск, ТП-814 | Зеленогорск г, -, д.3 | III |  | 78130000306577
КРЭС | ТП-814 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ПМРО Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы г.Сестрорецка | строительство храма | Зеленогорск г, территория Красавица, д.47 | III |  | 78250000305317
КРЭС | ТП-814 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | ТП-814 Жилой городок | Зеленогорск г, -, д. . | III |  | 78130000305749
КРЭС | ТП-814 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | Общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" | ООО "Петербургтеплоэнерго", Котельная | Зеленогорск г, -, д.6 , Лит.Б | III |  | 78250000251376
КРЭС | ТП-814 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" | общежитие с газовыми плитами (общедомовой учет) | Зеленогорск г,Красавица тер., -, д.6 | III |  | 78130000321616
КРЭС | ТП-845 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-26 | 09-00 | 18-00 | НП "КРАСАВИЦА" | земельный участок | Зеленогорск г, территория Красавица, д. уч.1 (южнее д. 23, лит. А) | III |  | 78250000303980
КРЭС | ТП-418 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-27 | 09-00 | 18-00 | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр" | оборудование фотовидеофиксации | Комарово п, Зеленогорское ш, д. перегон между пос.Комарово и г.Зеленогорск, с 13/5 км по 18/0 км | III |  | 78130000314138
КРЭС | ТП-418 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-27 | 09-00 | 18-00 | СПБ ГБУ "ЛЕНСВЕТ" | пункт питания, КУО № 1/418 | Комарово п, 15-й км Зеленогорского шоссе, д.0 | III |  | 78020000070000
КРЭС | ТП-848 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Евдокимова Нина Алексеевна | 15-185 | Ушково п, Почтовая Ул., д. уч. 2а (северо-восточнее д.39 по Детской ул.) | III |  | 016\01500185
КРЭС | ТП-848 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\01500185 /Евдокимова Нина Алексеевна/ | Ушково п, Почтовая Ул., д. уч. 2а (северо-восточнее д.39 по Детской ул.) | III |  | УШКОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-484 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Лаппо Сергей Васильевич | 15-966 | Ушково п, Сад-Во *Ветеран*, д.14, уг., стр., корп., лит. , | III |  | 016\01500966
КРЭС | ТП-484 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\01500966 /ЛАППО-Д СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ/ | Ушково п, Сад-Во *Ветеран*, д.14, уг., стр., корп., лит. , | III |  | УШКОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-484 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Балашов Виталий Евгеньевич | 15-970 | Ушково п, Сад-Во *Ветеран*, д.73, уг., стр., корп., лит. , | III |  | 016\01500970
КРЭС | ТП-484 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\01500970 /БАЛАШОВ-Д ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ/ | Ушково п, Сад-Во *Ветеран*, д.73, уг., стр., корп., лит. , | III |  | УШКОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-453 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Ветеран" | Садоводческое товарищество "Ветеран" | Ушково п, -, д., уг., стр., корп., лит. , | III |  | 78250000251073
КРЭС | ТП-343 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Андреева Елена Георгиевна | 7-803 | Зеленогорск г, Строителей ул, д.11, уг., стр., корп., лит. , | III |  | 016\00700803
КРЭС | ТП-343 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00700803 /АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА/ | Зеленогорск г, Строителей ул, д.11, уг., стр., корп., лит. , | III |  | ЗЕЛЕНОГОРСК : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-343 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Гражданин Ермаков В.Д. | Здание | Зеленогорск г, Строителей ул, д.2, уг., стр., корп., лит. б, | III |  | 78250000251034
КРЭС | ТП-343 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Дазиденко Александра | 8-1360 | Зеленогорск г, Строителей ул, д., уг., стр., корп., лит. , уч. 1 (южнее д. 8 лит. А по ул. Строителей) кад. 78:38:0022482:20 | III |  | 016\00801360
КРЭС | ТП-343 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00801360 /Дазиденко Александра/ | Зеленогорск г, Строителей ул, д., уг., стр., корп., лит. , уч. 1 (южнее д. 8 лит. А по ул. Строителей) кад. 78:38:0022482:20 | III |  | ЗЕЛЕНОГОРСК : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-343 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | ООО "Вымпел" | ЗДАНИЯ СТОЛЯРНОГО ЦЕХА | Зеленогорск г, Строителей ул, д.3, уг., стр., корп., лит. А, | III |  | 78250000251481
КРЭС | ТП-343 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Солдатова Лиля Васильевна | 7-795 | Зеленогорск г, Строителей ул, д.8, уг., стр., корп., лит. А, | III |  | 016\00700795
КРЭС | ТП-343 | ВЛ, КЛ, КР | Установка УТКЗ | 2023-09-29 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00700795 /СОЛДАТОВА ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА/ | Зеленогорск г, Строителей ул, д.8, уг., стр., корп., лит. А, | III |  | ЗЕЛЕНОГОРСК : КУРОРТНЫЙ