                                                                                                                                 Приложение №8
к Постановлению

МА МО пос. Комарово
от 25.12.2025 № 70
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО
«Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на очередной 2025 год и плановый период 2026–2027 годы
	Наименование

Программы
	«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на очередной 2025 год и плановый период 2026–2027  годы (далее-«Программа»)

	Муниципальный заказчик программы
	Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово

	Ответственный исполнитель программы
	Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово;



	Цели и задачи Программы
	Цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

- поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- организация на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов;

- создание условий для развития культуры.

	Целевые показатели (индикаторы)
	1.Количество жителей, принимающих участие в реализации мероприятий 
2300 чел.
2.Удельный вес населения муниципального образования принимающих в отчетном периоде участие в мероприятиях более 154 %

3.Количество средств, затраченных на одного жителя – 2579,00 рублей

	Срок реализации Программы
	2025 год и плановый период 2026–2027 годы

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования поселок Комарово:

-2025 год составит 9 248,5 тыс. рублей;

-2026 год составит 6 165,3 тыс. рублей;

-2027 год составит 6 405,7 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Участие в зрелищных массовых мероприятиях более 1300 человек жителей поселка Комарово; создание условий расширения сферы общения с искусством, раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с положительным эмоциональным настроем;

	Контроль за исполнением Программы
	Контроль за исполнением осуществляется муниципальным советом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, главой муниципального образования внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово


Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статья 15,Федеральный закон от 06. 10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992г. N3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 13.03.1995г. N32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.  №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, Решением муниципального совета муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово № 13-4 от 21 декабря 2016 года «Об утверждении Положения об организации и проведении местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»; Решением муниципального совета муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово № 11-4 от 25 ноября 2015 года «О принятии Положения о празднике «День поселка Комарово».

Цели и задачи Программы.

Цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

- поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- организация на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов;

- создание условий для развития культуры.
 Ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация Программы позволит:
- расширить возможности приобщения жителей муниципального округа к Всероссийским, городским и местным праздничным мероприятиям;
- улучшить качество обслуживания населения в сфере организации культурно-массовых мероприятий;
- повысить культурный и духовный уровень населения;

- обеспечить доступность услуг в области культуры для различных категорий населения;
- даст возможность для развития социальной активности личности;
-повысить сплоченность местного сообщества, посредством продвижения общечеловеческих культурных ценностей
Конечными результатами реализации программы должны стать:
Участие в зрелищных массовых мероприятиях более 1300 человек жителей поселка Комарово; снижение социальной напряженности, создание условий расширения сферы 
общения с искусством, раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с положительным эмоциональным настроем.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2025 год и плановый период 2026–2027  годы.

Перечень мероприятий Программы и эффективности программы
Перечень мероприятий Программы и эффективности программы с указанием объемов финансирования и исполнения представлен в приложении № 1.
 Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово Общий объем финансирования Программы: 
-2025 год составит 9 248 500,00 рублей;
-2026 год составит 6 165 300,00 рублей;
-2027 год составит 6 405 700,00 рублей.
Приложение 1 к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2025 год на плановый период 2026–2027  годы
	№ п/п
	Мероприятие
	Ожидаемые конечные результаты
	Ответственный исполнитель
	Сроки реализации
	Объем финансирования
(тыс. руб.)
	Сроки реализации
	Объем финансирования на (тыс. руб.)
	Сроки реализации
	Объем финансирования на (тыс. руб.)

	
	
	Мероприятий

(кол-во)
	Кол-во участников
	
	2025 год
	
	2027 год

	
	
	
	
	
	
	2026 год
	

	1.
	Оказание услуг по организации и проведению Рождественского народного гуляния для жителей муниципального образования
	1
	400
	Расширить возможности приобщения жителей муниципального округа к Всероссийским, городским и местным праздничным мероприятиям;
	Глава МА

	I квартал
	880,8
	I квартал
	915,2

	I квартал
	950,8

	2.
	Празднование годовщины снятия блокады Ленинграда, поздравление ветеранов, вручение памятных подарков 
	1
	6
	Привить патриотизм, духовно-

нравственные качества, научить состраданию и взаимопомощи.
	Глава МА
	I квартал
	0,0
	I квартал
	0,0
	I квартал
	0,0

	3.
	Проведение мероприятия ко Дню пожилого человека и Декаде инвалидов, праздничный вечер 
	1
	30
	Повысить культурный и духовный уровень населения;
	Глава МА
	IV квартал
	183,2
	IV квартал
	163,0
	IV квартал
	169,3

	4.
	Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы
	1
	500
	Привить патриотизм, духовно-

нравственные качества, научить состраданию и взаимопомощи.
	Глава МА
	II квартал
	1 739,3
	II квартал
	760,8


	II квартал
	790,5



	5.
	Организация памятного мероприятия в честь дня рождения А.Ахматовой 
	1
	350
	Повысить культурный и духовный уровень населения;
	Глава МА
	III квартал
	493,5
	III квартал
	195,7

	III квартал
	203,3

	6.
	Праздничное мероприятие «День поселка» для жителей и гостей поселка. 
	1
	650
	расширить возможности приобщения жителей муниципального округа к Всероссийским, городским и местным праздничным мероприятиям;
	Глава МА
	II квартал
	3 558,1
	II квартал
	2 196,6


	II квартал
	2 282,3  

	7.
	Праздничное мероприятие «День Первоклассника»
	1
	40
	создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;
	Глава МА
	III квартал
	190,0
	III квартал
	206,5
	III квартал
	214,5

	8.
	Праздничное мероприятие «День Матери»» театр спектакль 
	1
	20
	повысить культурный и духовный уровень населения;
	Глава МА
	IV квартал
	0,0
	IV квартал
	0,0
	IV квартал
	0,0

	9.
	Приобретение новогодних подарков 
	1
	204
	Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности
	Глава МА
	IV квартал
	574,9
	IV квартал
	555,4
	IV квартал
	577,1

	10.
	Чествование юбиляров
	15
	50
	Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности
	Глава МА
	I–IV квартал
	900,0
	I–IV квартал
	706,6
	I–IV квартал
	734,2

	11.
	Праздничное мероприятие «День Детской книги»
	1
	20
	Повысить культурный и духовный уровень населения;
	Глава МА
	III квартал
	375,7
	III квартал
	302,5
	III квартал
	314,3

	12.
	Праздничное мероприятие, посвященное Дню Полярника
	1
	30
	Расширить возможности приобщения жителей муниципального округа к Всероссийским, городским и местным праздничным мероприятиям;
	Глава МА
	II квартал
	194,8
	II квартал
	163,0
	II квартал
	169,4

	13
	Организация и проведение фестиваля неоклассики
	1
	100
	Повысить культурный и духовный уровень населения
	Глава МА
	III квартал


	158,2
	II квартал
	0,0
	II квартал
	0,0

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	26
	2 300
	
	
	
	9 248,5
	
	6 165,3
	
	6 405,7


